## ORÇ_RECAP N DESON
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO - ESTADO DE SÃO PAULO
ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL
BDI =
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES - Processo nº. 1023159-93/2015 - Proposta SICONV nº. 024250/2015
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 3 |  | 0 | 0
02 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ , COM ESPESSURA FINAL DE 3,50 CM,APÓS COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO |  |  |  |  | 0
2.1 | SINAPI | 72942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C | M² | 32436.63 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM | TON x KM | 110349.42 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 1135.28 |  | 0 | 0
2.4 | SINAPI | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | ton | 2724.68 |  | 0 | 0
03 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 70 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DER - TPU - Set/2015 | 28.01.04.01.99 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT (18 PLACAS R1) e ( 43 PLACAS R19) | M² | 7.96 |  | 0 | 0
3.2.2 | DER - TPU - Set/2015 | 28.06.12.99 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" (09 UNIDADES DE 3,50 M) | M | 213.5 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0
Adiminstração por Empreitada Indireta
Obs.Inclusos nos preços unitários : Materiais , Mão de Obra , BDI e Encargos Sociais e Trabalhistas
Bebedouro/SP, 24 de Fevereiro de 2016.
NOTA : Neste Orçamento foi utilizado o detalhamento de encargos sociais estabelecido no SINAPI para o estado de São Paulo .
Processo nº. 1023159-93/2015 - Proposta SICONV nº. 024250/2015

## CRONOGRAMA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES - Processo nº. 1023159-93/2015 - Proposta SICONV nº. 024250/2015
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUÇÃO :02 mêses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ( R$ )
ITEM | SERVIÇOS | % | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | 6º Mês | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ , COM ESPESSURA FINAL DE 3,50 CM,APÓS COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO
2.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
03 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT (18 PLACAS R19) e ( 43 PLACAS R1) | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" (09 UNIDADES DE 3,50 M) | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL NO PERÍODO |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## Memorial de Calc (hidden)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO - ESTADO DE SÃO PAULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS
PROCESSO: 10231159-93/2015
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID.
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 3
Comprimento da Placa - 2,00 m ( mín. 2,00 m )
Largura da Placa - 1,50 m ( mín. 1,25 m )
( Fonte : Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra -CAIXA - versão março/2012)
Portanto : 2,00 x 1,50 = 3,00 m²
2.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C | M² | 32436.63
Nota : As áreas apresentadas no "Quadro de Áreas" no projeto (folha 03/04), foram calculadas utilizando as ferramentas do software "AUTOCAD", comados "bpoly" e "área".
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM | TON x KM | 110349.42
a - total de área a ser recapeada ( item 2.1) - 32.436,63m²
b - peso específico do CBUQ compactado - 2,4 ton / m³
c - espessura da capa asfática - 0,035 m
d - distância média de transporte ( DMT ) da usina de CBUQ até a obra - 40,5 Km
DMT - Distância Média de Transporte até a usina de CBUQ ( Região )
Locais de usinas na região:
Barretos /SP - 55 Km , Jaboticabal - 42 Km, Viradouro 24,5 km
Projeto " Mapa de Localização de Usinas" folha 02/04
Distância Média - 40,5 Km .
Portanto : ( a ) x ( b ) x ( c ) x ( d ) = 172.472,05 ton x Km
2.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 1135.2821
a - total de área a ser recapeada ( item 2.1) - 32.436,63m²
c - espessura da capa asfática - 0,035 m
Portanto : ( a ) x ( c ) = 1.135,28 m³
2.4 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | ton | 2724.6769
a - total de área a ser recapeada ( item 2.1) - 32.436,63m²
b - peso específico do CBUQ compactado - 2,4 ton / m³
c - espessura da capa asfática - 0,035 m
Portanto : ( a ) x ( b ) x ( c ) = 2.724,68 ton
3.1.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 70
Nota : As áreas apresentadas no "Quadro de Áreas" no projeto Sinalização (folha 04/04), foram calculadas utilizando as ferramentas do software "AUTOCAD", comados "bpoly" e "área".
3.2.1 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT | M² | 7.9601
a - Número de Placas de Sinalização Vertical R1 = 43 unidades
b - Número de Placas de Sinalização Vertical R19 = 18 unidades
c - Área de cada placa - R1 = 0,1325 m²
d - Área de cada placa - R19 = 0,1257 m²
Portanto : [ ( a ) x (c ) ] + [ (b) x (d) ] = 7,96 m²
Nota : As áreas apresentadas no "Quadro de Áreas" no projeto Sinalização (folha 04/04), foram calculadas utilizando as ferramentas do software "AUTOCAD", comados "bpoly" e "área".
3.2.2 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" | M | 213.5
a - Número de Placas de Sinalização Vertical - 61 unidades
b - Altura do poste da placa - 3,50 m
Portanto : ( a ) x ( b ) = 213,50 m
Nota : As áreas apresentadas no "Quadro de Áreas" no projeto Sinalização (folha 04/04), foram calculadas utilizando as ferramentas do software "AUTOCAD", comados "bpoly" e "área".
Wagner Silveira
Engenheiro Civil
CREA/SP 506.005.510-9
ART nº. 92221220151521331
Processo nº. 1023159-93/2015 - Proposta SICONV nº. 024250/2015

## ORÇ_RECAP_DESONE (hidden)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL BEBEDOURO - ESTADO DE SÃO PAULO
ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL
SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - DATA DE PREÇO: 12/2015 | [6 empty] | BDI = | 25.47%
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES - Processo nº. 1023159-93/2015 - Proposta SICONV nº. 024250/2015
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL (C/BDI)
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1190.0955
1.1 | SINAPI Serviços Set/2015 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 3 | 316.17 | 396.6985 | 1190.0955
02 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ , COM ESPESSURA FINAL DE 3,50 CM,APÓS COMPACTAÇÃO E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO |  |  |  |  | 876731.8161
2.1 | SINAPI Serviços Set/2015 | 72942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C | M² | 32436.63 | 1.24 | 1.5558 | 50465.8172
2.2 | SINAPI Serviços Set/2015 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA TXKM | TON x KM | 172472.049 | 0.57 | 0.71518 | 123348.3876
2.3 | SINAPI Serviços Set/2015 | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 1135.2821 | 4.47 | 5.6085 | 6367.2396
2.4 | SINAPI Serviços Set/2015 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | ton | 2724.6769 | 203.75 | 255.6451 | 696550.3718
03 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 26056.6423
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI Serviços Set/2015 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 70 | 18.2 | 22.8355 | 1598.4878
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DER - TPU - Set/2015 | 28.01.04.01.99 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT (18 PLACAS R19) e ( 43 PLACAS R1) | M² | 7.9601 | 586.5602 | 735.9571 | 5858.2923
3.2.2 | DER - TPU - Set/2015 | 28.06.12.99 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" (09 UNIDADES DE 3,50 M) | M | 213.5 | 69.434 | 87.1188 | 18599.8622
[5 empty] | TOTAL |  |  | 903978.5539
Adiminstração por Empreitada Indireta
Obs.Inclusos nos preços unitários : Materiais , Mão de Obra , BDI e Encargos Sociais e Trabalhistas
Bebedouro/SP, 20 de Novembro de 2015.
NOTA : Neste Orçamento fora utilizado o detalhamento de encargos sociais estabelecido no SINAPI para o estado de São Paulo .
Wagner Silveira
Engenheiro Civil
CREA/SP 506.005.510-9
ART nº. 92221220151521331
Processo nº. 1023159-93/2015 - Proposta SICONV nº. 024250/2015